## Feuille1
Tâches	Durée	Début	Fin	Prédécesseur	Ressources
Gestion de projet
Cahier des charges	12h			8
Diagramme de Gantt prévisionnel	4h			3
Diagramme de Gantt réel	4h			49

Réunion
Réunion du 19/10/2015	1h
Réunion du 06/11/2015	1h			8
Réunion du 13/11/2015	1h			9
Réunion du 20/11/2015	1h			10
Réunion du 27/11/2015	1h			11
Réunion du 04/12/2015	1h			12
Réunion du 11/12/2015	1h			13
Réunion du 18/12/2015	1h			14

Mise en place de l'environnement de travail
Réalisation d'une machine virtuel	8h			3
Mise en place d'un système de partage de fichiers	2h			18

Conception de la plateforme
Réalisation de diagrammes de cas d'utilisation	3h			19
Réalisation de diagrammes de séquences	3h			22
Réalisation de diagrammes de classes	3h			23
Réalisation de la maquette de l'interface Web	4h			24

Analyse de l'existant
Étude du robot de « web scraping »	2h			19
Étude de la base de données	8h			28

Codage de la plateforme
Mise en place d'un Modèle Vue Contrôleur (MVC)	6h			25
Connexion à la base de données	4h			29,32
Paramétrage des URL utilisées par le robot d'indexation	24h			33
Consultation des différentes dépêches présentes dans la base de données	12h			34
Fonctionnalités permettant de supprimer, modifier des dépêches	20h			35
Formulaire permettant la recherche multicritère	30h			33
Affichage de statistiques	20h			33
Interface graphique intuitive	15h			36,37,38

Test de qualité
Réalisation de tests fonctionnel	14h			39
Réalisation de tests de sécurité	14h			39
Réalisation de tests unitaire	10h			39

Rapport
Rédaction du rapport de projet	30h			43,44

Soutenance
Préparation de la soutenance en Anglais	30h			47